## Palazzetto
SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
RESPONSABILE |  |  |  | AREA/SETTORE |  |  |  | PESO OBIETTIVO
Arch. Daniela Ferraris |  |  |  | Serv.Tecnico - Area Lavori Pubblici |  |  |  | 100%
FINALITA'
Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo: |  | Lavori di recupero del corpo di fabbrica ex-Palazzetto dello Sport da destinare a Scuola Elementare e palestra ad uso scolastico.
descrizione obiettivo |  | L'obiettivo dell'Amministrazione è pervenire alla stipula del contratto e alla fase esecutiva dei lavori del recupero del corpo di fabbrica ex-Palazzetto dello Sport da destinare a Scuola Elementare e palestra ad uso scolastico nell'ambito del partenariato pubblico-privato avviato.
Fasi attuative - Descrizione
1 | Determinazione stima diritto di superficie per la locazione finanziaria. | [6 empty] | Affidamento incarico 03/05/2019; liquidazione 26/07/2019.
2 | Aggiudicazione definitiva e stipula contratto di partenariato pubblico privato. | [6 empty] | Aggiudicazione definitiva il 17/05/2019. Contratto stipulato il 23/07/2019.
3 | Affidamento incarichi tecnici a carico dell'Ente (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Collaudo) | [6 empty] | Conclusione procedimenti CUC il 20/09/2019.
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
1) Luglio 2019 | [9 empty] | x
2) Settembre 2019 | [9 empty] | x
3) Novembre 2019 | [7 empty] | x
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3
4
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause |  | L'avvio del procedimento degli incarichi tecnici di direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo è del 04/04/2019. Tali procedimenti sono stati conclusi il 20/09/2019 a causa di di sopravvenute disposizioni legislative che hanno spostato la compotenza dalle CUC ai Comuni. |  |  |  |  | Cause
Effetti |  | Sono stati riavviati i procedimenti recependo le modifiche legislative. |  |  |  |  | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi |  | Sono stati riavviati i procedimenti recependo le modifiche legislative. |  |  |  |  | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | n° ore dedicate annue o % sul totale |  | Costo della risorsa
D | Arch. Daniela Ferraris |  |  |  |  | 450' |  | 27.2 |  | 450 |  | 12240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | [10 empty] | 12240
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
Note on A91: d.grimaldi: queste informazioni servono a ricomprendere nel costo di processo il personale coinvolto

## 0
SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
RESPONSABILE |  |  |  | AREA/SETTORE |  |  |  | PESO OBIETTIVO
Arch. Daniela Ferraris |  |  |  | Serv.Tecnico - Area Manutentiva |  |  |  | 0%
FINALITA'
Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo: |  | Manutenzione straordinari/Riqualificazione patrimonio comunale.
descrizione obiettivo
Fasi attuative - Descrizione
1 | Rifacimento impianto di illuminazione pubblica campo sportivo di Caddo, acquisto nuova rete, panchine e omologazione. | [5 empty] | 5 | Delimitazione Parco Giochi di Caddo e fonitura nuovi giochi
2 | Costruzione nuove cellette ossarie e cinerarie per i Cimiteri di Crevola e Oira | [5 empty] | 6 | Manutenzione straordinaria immobile in alpeggio Loc. Variola
3 | Manutenzione straordinaria servizi igienici pubblici in Crevoladossola
4 | Manutenzione straordinaria asfalti strade comunali
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
1. Maggio 2019 | [9 empty] | x
2. Dicembre 2019 | [9 empty] | x
3. Agosto 2019 | [9 empty] | x
4. Luglio 2019 | [9 empty] | x
5. Agosto 2019 | [9 empty] | x
6. Ottobre 2019 | [9 empty] | x
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
3
4
5
6
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | n° ore dedicate annue o % sul totale |  | Costo della risorsa
D | Arch. Daniela Ferraris | [6 empty] | 27.2 |  | 45 |  | 1224
C | Geom.Fabio | [6 empty] | 19.37 |  | 120 |  | 2324.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | [10 empty] | 3548.4
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 3548.4
Note on A89: d.grimaldi: queste informazioni servono a ricomprendere nel costo di processo il personale coinvolto

## 00
SCHEDA DEGLI OBIETTIVI
RESPONSABILE |  |  |  | AREA/SETTORE |  |  |  | PESO OBIETTIVO
Arch. Daniela Ferraris |  |  |  | Serv.Tecnico - Area Urbanistica |  |  |  | 0%
FINALITA'
Titolo Obiettivo strategico/di sviluppo: |  | Collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale per l'adeguamento alla normativa regionale sul Commercio.
descrizione obiettivo |  | L'obiettivo è la collaborazione con l'Ufficio di Polizia Municipale per la redazione di criteri comunali che recepiscano la legge regionale sul commercio.
Fasi attuative - Descrizione
1 | Redazione di proposta criteri all'Amministrazione Comunale di Criteri commerciali. | [6 empty] | Affidamento incarico e tavoli tecnici.
2 | Approvazione. | [6 empty] | Delibera Consiliare.
INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Tempo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
1. Affidamento incarico | [9 empty] | x
2. Delibera Consigliare | [9 empty] | x
Indici di Costo | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
Indici di Qualità | [7 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost.
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1
2
4
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | n° ore dedicate annue o % sul totale |  | Costo della risorsa
D | Arch. Daniela Ferraris | [6 empty] | 27.2 |  | 45 |  | 1224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | [10 empty] | 1224
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 1224
Note on A89: d.grimaldi: queste informazioni servono a ricomprendere nel costo di processo il personale coinvolto